Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

Inducta Chile  |  Mateo Martínez Gijón · Hans Elfert  |  Duoc UC — San Joaquín (PTY4614)

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta la fecha, el equipo avanzó de la definición de Fase 1 a un producto web funcional multi-tenant. Se implementó el frontend en React 19 + Vite + Chakra UI (landing, precios, contacto, dashboard), el acceso diferenciado Empresa/Empleado con Clerk (login custom en /entrar, Organizations, guards RequireAuth/RequireOrg y pantallas /acceso/sin-*), el backend de datos en Supabase (PostgreSQL, RLS, Storage) y el flujo de pagos con Transbank vía Edge Functions. Objetivos específicos cumplidos: (1) digitalizar el flujo de inducción/capacitación con trazabilidad por empresa; (2) separar roles empresa y trabajador con seguridad por organización; (3) habilitar planes comerciales con Webpay; (4) dejar el proyecto desplegable en contenedor Podman (http://localhost:8080) y documentado para demo académica. Ajuste metodológico respecto al plan inicial: se reemplazó Docker Desktop por Podman (Containerfile + compose.yml) por disponibilidad del entorno del equipo, manteniendo el mismo objetivo de empaquetado reproducible. El registro público quedó bloqueado: las cuentas de empresa se habilitan según plan/pago. |
| --- | --- |
| Objetivos | Desarrollar una plataforma SaaS multi-tenant que permita a empresas chilenas gestionar inducciones, registrar avance de colaboradores, emitir certificados y cobrar planes vía Transbank. Objetivos Específicos: 1. Implementar frontend responsive con flujos de acceso Empresa/Empleado. 2. Modelar datos multi-tenant en Supabase con RLS por id_empresa / org_id. 3. Integrar autenticación Clerk con Organizations como fuente de verdad de membresía. 4. Integrar pagos Transbank Webpay Plus mediante Edge Functions. 5. Empaquetar y documentar el despliegue local con Podman para la demostración de Capstone. |
| Metodología | Se mantuvo un enfoque ágil (épicas → historias → backlog priorizado → sprints cortos) con trabajo fullstack compartido. El ajuste fue operativo: evidencia de contenedores con Podman en lugar de Docker, y guías técnicas (INSTALACION-PODMAN.md, CLERK-EMPRESA-EMPLEADO.md) como artefactos de calidad disciplinar para reducir errores en la demo. |
| Evidencias de avance | Las evidencias permiten ver código, arquitectura, autenticación y capacidad de despliegue: • Repositorio GitHub Poison-CL/proyecto-titulo-inducta (código en Desarrollo_Proyecto/inducta-chile). • README raíz y README de la app con inicio rápido npm (:5173) y Podman (:8080). • Guía INSTALACION-PODMAN.md (script de demo + checklist anti-error). • Guía CLERK-EMPRESA-EMPLEADO.md (decisiones de auth y rutas). • Documentación de producto 01–11 en Desarrollo de Documentacion/. • Diagramas en assets/diagrams/ (arquitectura, modelo de datos, login Clerk, despliegue Podman). • Pruebas: npm run test (auth); npm run build; podman compose up --build verificado con HTTP 200. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duracion de la actividad |  | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo de software fullstack / UX de acceso | Diseño e implementación del frontend React (Vite + Chakra): landing, precios, flujos Empresa/Empleado | Node.js, Vite, Chakra UI, GitHub |  | 3 semanas | Mateo Martínez | Facilitó tener diseño previo; dificultad: alinear copy de acceso | Completado | Login custom en /entrar (sin widget Clerk embebido) |
| Seguridad y multi-tenant | Integración Clerk Organizations + guards RequireAuth / RequireOrg + pantallas /acceso/sin-* | Clerk Dashboard, React Router |  | 2 semanas | Mateo Martínez / Hans Elfert | Facilitó documentación CLERK-EMPRESA-EMPLEADO.md | Completado | Acceso decidido por membresía de Organization, no solo metadata |
| Persistencia y cloud | Modelo de datos Supabase (empresa, tests, avances, certificados, pagos) + RLS | Supabase Postgres, migraciones SQL |  | 3 semanas | Hans Elfert | Dificultad inicial: alinear org_id Clerk con id_empresa | Completado | Pago puede existir sin empresa previa (checkout) |
| Integraciones de pago | Edge Functions Transbank (tbk-iniciar / tbk-confirmar) y flujo de planes en UF | Transbank Webpay Plus, Edge Functions |  | 2 semanas | Hans Elfert | Ambiente de prueba Webpay; claves en .env / secrets | Completado | Empresa se crea/activa tras pago confirmado (proceso Inducta) |
| DevOps / contenedores | Containerfile + compose.yml (Podman), guía INSTALACION-PODMAN y README de deploy | Podman Desktop, nginx, Git |  | 1,5 semanas | Mateo Martínez | Facilitó reemplazo Docker→Podman; dificultad: máquina Podman apagada | Completado | Documentado podman machine start como paso obligatorio |
| Documentación de producto | Análisis, épicas, historias, backlog, impacto, story map y retrospectiva (01–11) | Word, Notion/Git, Diagramas |  | 2 semanas | Equipo | Facilitó trabajo en paralelo código/docs | Completado | Organizado en Desarrollo de Documentacion/ |
| Calidad y evidencias Fase 2 | Pruebas unitarias auth, build de producción, demo Podman :8080, diagramas arquitectura/auth/deploy | npm test, Vite build, Podman |  | 1 semana | Equipo | Pantalla en blanco si falta .env — mitigado en guía | En curso | Checklist anti-error en INSTALACION-PODMAN.md |
| Validación con usuarios / demo formal | Ensayo de demo de deploy y recorrido Empresa/Empleado ante docentes | Entorno local + claves reales Clerk/Supabase |  | 1 semana | Equipo | Depende de claves y orígenes Clerk configurados | En curso | Priorizar ensayo 48h antes de la presentación |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitadores: claridad del problema (inducción corporativa), stack conocido (React/Supabase), trabajo en pareja fullstack, y documentación temprana del flujo Clerk. Dificultades: entorno de contenedores (Docker no disponible → Podman), pantalla en blanco al faltar .env, y dependencia de claves reales Clerk/Supabase para la demo. Acciones: guía Podman con machine start, .env.example con solo 3 variables, checklist previo a la presentación.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Ajuste: sustituir Docker Desktop por Podman (mismos artefactos Containerfile/compose). Ajuste UX: login propio en /entrar en lugar del widget embebido de Clerk. No se eliminó el alcance de pagos ni multi-tenant; se pospuso pulido cosmético no crítico para priorizar auth, datos y deploy demostrable.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. En curso / pendientes: ensayo formal de la demo con claves reales y orígenes Clerk (5173/8080); validación extendida de certificados PDF y recorridos de empleado. Estrategia: bloquear 1 ensayo completo 48 horas antes de la presentación, con INSTALACION-PODMAN.md como guion, y checklist de .env + podman machine start.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.