Guía 2. Desarrollo Proyecto APT — Asignatura Capstone

Proyecto: Inducta Chile  |  Equipo: Mateo Martínez Gijón · Hans Elfert  |  Duoc UC — San Joaquín (PTY4614)

# 1. Resumen avance Proyecto APT

Hasta la fecha, el equipo avanzó de la definición de Fase 1 a un producto web funcional multi-tenant. Se implementó el frontend en React 19 + Vite + Chakra UI (landing, precios, contacto, dashboard), el acceso diferenciado Empresa/Empleado con Clerk (login custom en /entrar, Organizations, guards RequireAuth/RequireOrg y pantallas /acceso/sin-*), el backend de datos en Supabase (PostgreSQL, RLS, Storage) y el flujo de pagos con Transbank vía Edge Functions.

Objetivos específicos cumplidos: (1) digitalizar el flujo de inducción/capacitación con trazabilidad por empresa; (2) separar roles empresa y trabajador con seguridad por organización; (3) habilitar planes comerciales con Webpay; (4) dejar el proyecto desplegable en contenedor Podman (http://localhost:8080) y documentado para demo académica.

Ajuste metodológico respecto al plan inicial: se reemplazó Docker Desktop por Podman (Containerfile + compose.yml) por disponibilidad del entorno del equipo, manteniendo el mismo objetivo de empaquetado reproducible. El registro público quedó bloqueado: las cuentas de empresa se habilitan según plan/pago.

## 1a. Objetivos (ajuste)

Objetivo general (vigente): Desarrollar una plataforma SaaS multi-tenant que permita a empresas chilenas gestionar inducciones, registrar avance de colaboradores, emitir certificados y cobrar planes vía Transbank.

Específicos (sin cambio de fondo; se precisó el entregable de contenedores):

1. Implementar frontend responsive con flujos de acceso Empresa/Empleado.

2. Modelar datos multi-tenant en Supabase con RLS por id_empresa / org_id.

3. Integrar autenticación Clerk con Organizations como fuente de verdad de membresía.

4. Integrar pagos Transbank Webpay Plus mediante Edge Functions.

5. Empaquetar y documentar el despliegue local con Podman para la demostración de Capstone.

## 1b. Metodología (ajuste)

Se mantuvo un enfoque ágil (épicas → historias → backlog priorizado → sprints cortos) con trabajo fullstack compartido. El ajuste fue operativo: evidencia de contenedores con Podman en lugar de Docker, y guías técnicas (INSTALACION-PODMAN.md, CLERK-EMPRESA-EMPLEADO.md) como artefactos de calidad disciplinar para reducir errores en la demo.

## 1c. Evidencias de avance

Las evidencias permiten ver código, arquitectura, autenticación y capacidad de despliegue:

• Repositorio GitHub Poison-CL/proyecto-titulo-inducta (código en Desarrollo_Proyecto/inducta-chile).

• README raíz y README de la app con inicio rápido npm (:5173) y Podman (:8080).

• Guía INSTALACION-PODMAN.md (script de demo + checklist anti-error).

• Guía CLERK-EMPRESA-EMPLEADO.md (decisiones de auth y rutas).

• Documentación de producto 01–11 en Desarrollo de Documentacion/.

• Diagramas en assets/diagrams/ (arquitectura, modelo de datos, login Clerk, despliegue Podman).

• Pruebas: npm run test (auth); npm run build; podman compose up --build verificado con HTTP 200.

Calidad disciplinar: uso de RLS, JWT/org_id, separación de capas (UI / auth / datos / pagos), variables VITE_* fuera del código fuente, y .gitignore para secretos. Las evidencias adjuntas/referenciadas para evaluación docente son el repositorio, los diagramas PNG y las guías Markdown indicadas.

# 2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Plan actualizado con estado de avance y ajustes realizados en Fase 2:

| Competencia / unidad | Actividades | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de software fullstack / UX de acceso | Diseño e implementación del frontend React (Vite + Chakra): landing, precios, flujos Empresa/Empleado | Node.js, Vite, Chakra UI, GitHub | 3 semanas | Mateo Martínez | Facilitó tener diseño previo; dificultad: alinear copy de acceso | Completado | Login custom en /entrar (sin widget Clerk embebido) |
| Seguridad y multi-tenant | Integración Clerk Organizations + guards RequireAuth / RequireOrg + pantallas /acceso/sin-* | Clerk Dashboard, React Router | 2 semanas | Mateo Martínez / Hans Elfert | Facilitó documentación CLERK-EMPRESA-EMPLEADO.md | Completado | Acceso decidido por membresía de Organization, no solo metadata |
| Persistencia y cloud | Modelo de datos Supabase (empresa, tests, avances, certificados, pagos) + RLS | Supabase Postgres, migraciones SQL | 3 semanas | Hans Elfert | Dificultad inicial: alinear org_id Clerk con id_empresa | Completado | Pago puede existir sin empresa previa (checkout) |
| Integraciones de pago | Edge Functions Transbank (tbk-iniciar / tbk-confirmar) y flujo de planes en UF | Transbank Webpay Plus, Edge Functions | 2 semanas | Hans Elfert | Ambiente de prueba Webpay; claves en .env / secrets | Completado | Empresa se crea/activa tras pago confirmado (proceso Inducta) |
| DevOps / contenedores | Containerfile + compose.yml (Podman), guía INSTALACION-PODMAN y README de deploy | Podman Desktop, nginx, Git | 1,5 semanas | Mateo Martínez | Facilitó reemplazo Docker→Podman; dificultad: máquina Podman apagada | Completado | Documentado podman machine start como paso obligatorio |
| Documentación de producto | Análisis, épicas, historias, backlog, impacto, story map y retrospectiva (01–11) | Word, Notion/Git, Diagramas | 2 semanas | Equipo | Facilitó trabajo en paralelo código/docs | Completado | Organizado en Desarrollo de Documentacion/ |
| Calidad y evidencias Fase 2 | Pruebas unitarias auth, build de producción, demo Podman :8080, diagramas arquitectura/auth/deploy | npm test, Vite build, Podman | 1 semana | Equipo | Pantalla en blanco si falta .env — mitigado en guía | En curso | Checklist anti-error en INSTALACION-PODMAN.md |
| Validación con usuarios / demo formal | Ensayo de demo de deploy y recorrido Empresa/Empleado ante docentes | Entorno local + claves reales Clerk/Supabase | 1 semana | Equipo | Depende de claves y orígenes Clerk configurados | En curso | Priorizar ensayo 48h antes de la presentación |

# 3. Ajustes a partir del monitoreo

## 3.1 Factores que facilitaron y/o dificultaron

Facilitadores: claridad del problema (inducción corporativa), stack conocido (React/Supabase), trabajo en pareja fullstack, y documentación temprana del flujo Clerk. Dificultades: entorno de contenedores (Docker no disponible → Podman), pantalla en blanco al faltar .env, y dependencia de claves reales Clerk/Supabase para la demo. Acciones: guía Podman con machine start, .env.example con solo 3 variables, checklist previo a la presentación.

## 3.2 Actividades ajustadas o eliminadas

Ajuste: sustituir Docker Desktop por Podman (mismos artefactos Containerfile/compose). Ajuste UX: login propio en /entrar en lugar del widget embebido de Clerk. No se eliminó el alcance de pagos ni multi-tenant; se pospuso pulido cosmético no crítico para priorizar auth, datos y deploy demostrable.

## 3.3 Actividades no iniciadas o retrasadas

En curso / pendientes: ensayo formal de la demo con claves reales y orígenes Clerk (5173/8080); validación extendida de certificados PDF y recorridos de empleado. Estrategia: bloquear 1 ensayo completo 48 horas antes de la presentación, con INSTALACION-PODMAN.md como guion, y checklist de .env + podman machine start.