Sigla asignatura: 004D
Nombre de la asignatura: CAPSTONE

RETROSPECTIVA DEL PROYECTO

Proyecto: INDUCTA CHILE

Profesor: Marco Valenzuela C.

Integrantes: Mateo Martinez • Hans Elfert

Retrospectiva del proyecto	3

Qué quedó	3

Qué funcionó	3

Qué mejorar	3

Qué sigue	3

# Retrospectiva del proyecto

Fecha: 1 de octubre de 2026, al publicar el release 1.0 Caso completo. Participan Mateo Martínez y Hans Christian Elfert Villena.

Esta retrospectiva cierra Ordenar, Trazar y Evidenciar, que son el release 1.0. Del pilar Monetizar, el catálogo y el pago ya salieron. Habilitar la empresa, el tablero y el tope son el Sprint 4, del 2 al 15 de octubre. El review y la retrospectiva de ese sprint se escriben el 15 de octubre y no forman parte de este cierre.

## Qué quedó

En seis semanas el caso de inducción está en Listo: acceso por rol, cobro en UF, programas por cargo, cuestionario con nota e intentos, avance con fecha y evidencia descargable. 74 de 92 puntos están cerrados. Los 18 restantes son HU-07, HU-15 y HU-16.

El trabajo se partió desde el Sprint 1. Mateo tomó acceso, cobro, cuestionario, estado del colaborador y la descarga. Hans tomó programas, alta, rendir, la consulta del administrador y la misma evidencia vista desde la empresa.

## Qué funcionó

- El objetivo de cada sprint cabía en dos semanas y el review mostró esas historias, no un alcance distinto.

- La nota quedó definida como porcentaje de aciertos, sin preguntas abiertas.

- La evidencia quedó unida a la persona, la etapa y la fecha, que es lo que pide la épica E5.

## Qué mejorar

- En el Sprint 1 la tabla empresa tenía seguridad por fila sin políticas, y el pago mezclaba dos versiones. Las dos cosas se cerraron en ese mismo sprint (IC-25 e IC-24). La guía de la app pedía Docker y el arranque es Podman (IC-26).

- HU-12 depende de HU-10 y HU-11. Si el alta o el cuestionario se atrasan, el colaborador no puede rendir.

- Jira no acepta tickets nuevos en un sprint cerrado. Por eso las actas de los sprints 1 y 2 viven en el Sprint 3, con el nombre del sprint original.

## Qué sigue

Del 2 al 15 de octubre: habilitar la empresa al pagar (Mateo, HU-07), el tablero según el plan (Hans, HU-15) y el tope (Hans, HU-16).